ГБОУ «Валуйская  общеобразовательная школа – интернат»

Рассмотрено:                                                                          				 Утверждаю:

педагогический совет                                          							  Директор ГБОУ «Валуйская общеобразователь –

ная школа – интернат»

школы, протокол №  4 от  26.03.2015 г.                                                        			_________________  А.П. Слюсарь

План - график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в   ГБОУ«Валуйская общеобразовательная школа - интернат»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Создание нормативно – правового обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Разработка плана – графика введения ФГОС обучающихся с ОВЗ начального общего образования в ОУ. Создание рабочей группы в учреждении по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального школьного уровня по ФГОС обучающихся с ОВЗ Разработка новых должностных инструкций учителя начальных классов, заместителя директора, курирующего реализацию ФГОС обучающихся с ОВЗ Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения, приведение локальных актов в соответствие с ФГОС обучающихся с ОВЗ Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации». Издание приказов по общеобразовательному учреждению: - О переходе ОУ на обучение по ФГОС обучающихся с ОВЗ; - О разработке адаптированной образовательной программы на 2016-17 уч.год; - Об утверждении адаптированной образовательной программы на 2016-17 уч.год; - Об утверждении годового календарного учебного графика; - Об утверждении программы внеурочной деятельности; - Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников. - Об утверждении учебного плана | Март, 2015 г. Октябрь, 2015 г. В течение учебного года До мая 2016 г. До сентября 2016г Август 2016 г. до сентября 2016 г. | Жилкина Е.С.–зам.директора Жилкина Е.С. –зам.директора Слюсарь А.П..-директор школы Слюсарь А.П.-директор школы Слюсарь А.П.-директор школы. Жилкина Е.С.- зам.директора Слюсарь А.П.-директор школы. | План-график Приказ директора по утверждению плана- графика внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ Приказ директора « О создании рабочей группы по внедрению ФГОС обучающихся с ОВЗ. Наличие документов в учреждении Приказ о введении новых должностных инструкций учителя начальных классов и заместителя директора курирующего реализацию ФГОС обучающихся с ОВЗ Приказ о внесении изменений в Устав учреждения. Локальные акты Протокол педагогического совета учреждения, создание модели системы оценки качества образования. Реквизиты приказов. |
|  | II. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Изучение письма Минобрнауки России «О сохранении системы специализированного коррекционного образования» от 28 октября 2014 г. № ВК – 2270/07 Изучение письма Минобрнауки России «О сохранении сети отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам» от 13 ноября 2014 г. № ВК – 2422/07 Приложение № 2 к приказу департамента образования Белгородской области от 31 декабря 2013 г. № 3376 Положение об организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Белгородской области Изучение проектов ФГОС начального общего образования для слепых и слабовидящих детей Организация методической работы по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ: разработка адаптированной образовательной программы по структурным компонентам: - пояснительная записка; - планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; - учебный план начального образования; - программа формирования УУД на ступени начального общего образования; - программы учебных предметов - программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; - программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; - программа коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. | Октябрь-декабрь, 2015 г. Октябрь-декабрь, 2015 г. Октябрь-декабрь, 2015 г. Март – май 2015 г., октябрь-декабрь 2015 г. Декабрь 2015 г. – апрель 2016 г. | Жилкина Е.С., Долинская И.П. Руководители МО Жилкина Е.С., Долинская И.П. руководитель МО Жилкина Е.С., Долинская И.П. руководитель МО МО учителей начальной школы Рабочая группа Рабочая группа Слюсарь А.П. Жилкина Е.С. Долинская И.П. Грачёва Е.В. Дегтярёва Л.В. Толстых Е.А. Посохова Т.И., Капустин С.Н., Аркатова О.С. | Рассмотрено на заседании рабочей группы, заседаниях МО Рассмотрено на заседании рабочей группы, заседаниях МО Рассмотрено на заседании рабочей группы, заседаниях МО Протоколы заседаний рабочей группы, протокол педсовета Рассмотрение на заседании рабочей группы |
|  | III. Организационное обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Создание рабочей группы по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ Разработка плана работы МО учителей нач.школы, учителей-дефектологов с ориентацией проблемы введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ Проведение инвентаризации материально – технического обеспечения, учебно-методического, информационного оснащения с целью определения её соответствия ФГОС для обучающихся с ОВЗ Приобретение рекомендуемой литературы по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ Приобретение учебников и учебных пособий по УМК «Перспективная начальная школа». Планирование поэтапной курсовой подготовки педагогов, директора школы, заместителей директора. Участие в мониторинге готовности ОУ к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ, анкетирование педагогов для выявления затруднений в период перехода на ФГОС Участие во всех мероприятиях, проводимых департаментом образования Белгородской области. | Октябрь,2015 г До сентября 2015 г. Декабрь-апрель 2016 г. До начала учебного года. до июня 2016 г. В течение2015 – 2016 учебного года, по мере необходимости. В течение учебного года | Жилкина Е.С. Жилкина Е.С., Толстых Е.А. руководитель МО. Слюсарь А.П., Жилкина Е.С., Долинская И.П. Канищева Т.П.-библиотекарь школы, Аркатова О.С.- учитель первого класса. Жилкина Е.С. -зам.директора Администрация учреждения. Слюсарь А.П.- директор школы | Утверждение списка рабочей группы, приказ. План работы МО. Аналитическая справка. Обеспеченность УМК для 1 класса, оформление заказа на приобретение учебников для 2 -4 классов по УМК. План повышения квалификации педагогов. Анализ уровня готовности ОУ. Приобретение методических рекомендаций, практических наработок. |
|  | IY. Кадровое обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | Формирование заказа на повышение квалификации в условиях введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ Участие в курсах повышения квалификации по ФГОС для обучающихся с ОВЗ Организация системы дистанционного обучения кадров в ОУ | Март, 2015 г. Ноябрь 2015г. По плану БИРО В течение учебного года | Жилкина Е.С.-зам.директора Жилкина Е.С.-зам.директора Аркатова О.С.- учитель будущего первого класса. Жилкина Е.С.- зам.директора | Заявка в ОГАОУДПО «Белгородский институт развития образования» Приказ директора школы об утверждении плана-графика Получение удостоверения. |
|  | Y. Информационное обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | Заседание Управляющего Совета учреждения по ознакомлению введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ, Заседание Управляющего Совета Учреждения по проделанной работе по переходу школы по новым стандартам. Проведение родительских собраний по ключевым вопросам ФГОС для обучающихся с ОВЗ Размещение информации на сайте школы о ФГОС для обучающихся с ОВЗ Оформление стенда в учреждении по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Декабрь 2015 г. Май 2016 г. май, август, 2016 г. Май, 2016 г. Март, 2016 г. | Жилкина Е.С. -зам.директора Директор школы – Слюсарь А.П. Директор школы – Слюсарь А.П., Зам.директора- Жилкина Е.С. Зам.директора- Жилкина Е.С. зам.директора- Долинская И.П. Жилкина Е.С. | Протокол заседания Управляющего Совета учреждения, Протокол родительского собрания. Материал на сайте школы Материалы на стенде . |
|  | YI. Финансово – экономическое введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |
| 1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС ОВЗ | Август 2016 г. | Директор школы – Слюсарь А.П. | Корректировка и выполнение государственного задания |
| 2. | Внесение изменений в локальный акт о стимулирующих надбавках работникам. | Август 2016 г. | Директор школы – Слюсарь А.П. | Локальный акт |

ГБОУ «Валуйская  общеобразовательная школа – интернат»

Отчёт о проведённых мероприятиях  по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Создание нормативно – правового обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 1. 2. | Разработан план – графика введения ФГОС обучающихся с ОВЗ начального общего образования в ОУ. Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального школьного уровня по ФГОС обучающихся с ОВЗ | Март, 2015 г. Протокол пед. совета №4 от26.03.2015 г.) На текущий момент | Жилкина Е.С.–зам.директора Слюсарь А.П..- директор школы | План-график Приказ директора « О создании рабочей группы по внедрению ФГОС обучающихся с ОВЗ. Наличие документов в учреждении |
|  | II. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ |  |  |  |
| 1. 2. 3. | Проведено заседание рабочей группы с целью распределения обязанностей Семинар № 1 «О проекте введение ФГОС для слепых и слабовидящих обучающихся» Семинар №2 «Нормативная база по ведению ФГОС для детей с ОВЗ» ( письмо Минобрнауки России «О сохранении системы специализированного коррекционно-го образования» от 28 октября 2014 г. № ВК – 2270/07, письмо Минобрнауки России «О сохранении сети отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам» от 13 ноября 2014 г. № ВК – 2422/07, Приложение № 2 к приказу департамента образования Белгородской области от 31 декабря 2013 г. № 3376 Положение об организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Белгородской области) Разработан локальный акт «Положение о рабочей группе по введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ» | 20 октября, 2015 г. Декабрь, 2015 г. Февраль,2016 г. Октябрь, 2015 г. | Грачёва Е.В., председат. Рабочей группы Аркатова О.С., Жилкина Е.С. Толстых Е.А., Жилкина Е.С. Зам. директора Жилкина Е.С. | Распределены обязанности по проведению семинаров Локальный акт |
|  | III. Организационное обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | Создана рабочей группы по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ Разработаны планы работы МО учителей нач.школы, учителей-дефектологов с ориентацией проблемы введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ Сделан заказ на приобретение учебников по ФГОС Отправлена заявка в Бел ИРО по повышению квалификации педагогов по ФГОС для детей с ОВЗ | Октябрь,2015 г Август, 2015 г. Ноябрь, 2015 г. Октябрь, 2015 г. | Жилкина Е.С. Жилкина Е.С., Толстых Е.А. руководитель МО. Слюсарь А.П., Жилкина Е.С., Канищева Т.П. Слюсарь А.П. – директор школы | Утверждение списка рабочей группы, приказ по школе №55/1 от13.10.2015 г. План работы МО. Курсы спланированы на первое полугодие 2016 г. |
|  | Y. Информационное обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |
| 1. | Заседание Управляющего Совета учреждения по ознакомлению введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Декабрь, 2015 г. | Жилкина Е.С. -зам.директора Директор школы – Слюсарь А.П. | Протокол заседания Управляющего Совета учреждения |

15 декабря  2015 г.

Директор школы – интерната -                                           Слюсарь А.П.